## Hoja 1
Ponderación de Actores
Tipo de actor | Descripción | Factor de peso | Cantidad | Valor Contab
Simple | Otro sistema con una API definida | 1
Medio | Otro sistema o interfaz basada en texto. | 2 |  |  |  | Cálculos
Complejo | Usuario con GUI | 3 | 2 | 6 |  | AUW - Peso de Actores | 6
Ponderación de CUs | [5 empty] | UUCW - Peso de Casos de Uso | 820
Tipo de CU | Descripción | Factor de peso | Cantidad | Valor Contab
Simple | El CU contiene 3 transacciones o menos | 5 | 8 | 40 |  | UUCP - Puntos de Casos de Uso sin Ajustar | 826
Medio | El CU contiene 4 a 7 transacciones | 10 | 18 | 180
Complejo | El CU contiene más de 7 transacciones | 15 | 40 | 600 |  | UCP - Puntos de Casos de Uso Ajustados | 653.3866
Nombre CU | Cantidad de Transacciones | Complejidad
Gestión de Usuarios
CU001.001 Administracion de Roles | 6 | Medio
CU001.001.001Alta de Rol | 6 | Medio
CU001.001.002 Modificar Rol | 7 | Medio |  |  | Tabla 1 - Factores Técnicos TCF
CU001.002 Administracion de Permisos | 10 | complejo |  |  | Factor | Descripción | Peso | Valor Asignado | Resultado | Descripción p/los valores asignados
CU001.002.001 Crear Permiso | 7 | Medio |  |  | T1 | Sistema distribuido | 2 | 0 | 0 | No existe este tipo de funciones en la aplicación.
CU001.002.002 Eliminar Permiso | 10 | complejo |  |  | T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 3 | 3 | El tiempo de respuesta o la capacidad de proceso es crítico
CU001.003- Administracion de usuario | 12 | complejo |  |  | T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 2 | 2 | Pocas restricciones de eficiencia
CU001.003.001 Alta de Usuario | 12 | complejo |  |  | T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Algunos procesos complejos
CU001.003.002 Modificacion de Usuario | 6 | Complejo |  |  | T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2 | No se exige código reutilizable
CU001.003.003 Eliminacion de Usuario | 8 | Complejo |  |  | T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 1 | 0.5 | Requerimiento de facilidad de instalación bajo
CU001.003.004 Buscar Usuario | 3 | Simple |  |  | T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 | Facilidad de uso normal
CU001.003.005 Asignar Rol a Usuario | 3 | Simple |  |  | T8 | Portabilidad | 2 | 1 | 2 | No se requiere portabilidad
CU001.004 Log-in de Usuario | 6 | medio |  |  | T9 | Facilidad de cambio | 1 | 0 | 0 | No existe ninguna especificacion
CU001.005 Log-out de Usuario | 5 | medio |  |  | T10 | Concurrencia | 1 | 1 | 1 | Se conoce el período punta diario.
CU001.006 Administracion de Personas | 8 | complejo |  |  | TF11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 1 | 1 | Seguridad normal
CU001.006.001 Agregar Persona | 8 | complejo |  |  | T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 | Sólo accedido por usuario administrador y usuario normal
CU001.006.002 Modificacion de Persona | 10 | complejo |  |  | T13 | Facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 3 | 3 | No se requiere entrenamiento especial, fácil de usar
CU001.006.003 Baja de Persona | 10 | complejo |  |  | Total Factor Ajuste |  |  |  | 19.5
Gestión de Agentes
CU002.001 Administración de Agentes | 8 | complejo |  |  | Tabla 2 - Factores Ambientales EF
CU002.001.001 Alta de Agente | 8 | complejo |  |  | E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Grupo familiarizado con el modelo
CU002.001.002 Modificar Agente | 7 | Medio |  |  | E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | Experiencia media
CU002.001.003 Baja de Agente | 8 | complejo |  |  | E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 3 | 3 | La mayoría programa en OO
Gestión de Sectores |  |  |  |  | E4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 3 | 1.5 | Experiencia media
CU003.001 Administracion de sectores | 10 | Complejo |  |  | E5 | Motivación | 1 | 5 | 5 | Grupo altamente motivado
CU003.001.001 Alta de Sector | 8 | complejo |  |  | E6 | Estabilidad en los requerimientos | 2 | 3 | 6 | Se esperan cambios en los requerimientos
CU003.001.002 Modificacion de Sector | 8 | complejo |  |  | E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 5 | -5 | Todos part-time
CU003.001.003 Baja de Sectores | 6 | Medio |  |  | E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3 | Lenguaje de dificultad media
Gestion de Pedidos |  |  |  |  | Total Factor Ajuste |  |  |  | 13.5
CU004.001 Administracion de pedidos | 11 | complejo
CU004.001.001 Alta de Pedidos | 6 | medio |  |  | Cálculos finales
CU004.001.002 Modificación de Pedidos | 16 | complejo |  |  | Factor de complejidad técnica
CU004.001.003 Emisión de Pedidos | 10 | complejo |  |  | TFC = | 0.795
CU004.001.004 Buscar Pedido | 3 | Simple
CU004.001.005 Visualizar Pedidos | 8 | complejo |  |  | Factor de ambiente
CU004.001.006 Cargar Tarea | 8 | complejo |  |  | EF= | 0.995
CU004.001.007 Modificar Tarea | 5 | medio
CU004.001.008 Quitar tarea | 6 | medio
CU004.001.009 Visualizar Tarea | 11 | complejo
CU004.001.010 Asignar Insumo. | 5 | medio
CU004.001.011 Asignar Agente | 3 | simple
CU004.001.012 Visualizar Historial | 3 | simple
Gestion de Insumos
CU005.001 Administracion de Insumos. | 11 | complejo
CU005.001.002 Alta de Insumo | 9 | complejo
CU005.001.003 Baja de Insumo | 6 | medio
CU005.001.004 Modificacion de Insumo | 10 | complejo
Gestion de Informes
CU006.001 Administracion de Informes. | 8 | complejo |  |  | Puntos de casos de uso ajustados
CU006.001.001 Informe sobre reparaciones por sector | 9 | complejo
CU006.001.002 Informe sobre insumos por sector | 10 | complejo |  |  | De E1 a E6 <3 = | 0 | Fase | % por fase | Hs-hombre | Días (hs-hombre/8 hs-laborales)
CU006.001.003 Informes sobre los agentes | 11 | complejo |  |  | De E7 y E8 > 3 = | 1 | Análisis | 10% | 1633.4666 | 204.1833
CU006.001.004 Informe sobre Pedidos | 10 | complejo |  |  | Total | 1 | Diseño | 20% | 3266.9332 | 408.3667
Gestion de Actividades |  |  |  |  | CF | 10 | Desarrollo | 40% | 6533.8665 | 816.7333
CU007.001 Administracion de Calendario de Actividades | 10 | Complejo |  |  |  |  | Pruebas | 15% | 2450.1999 | 306.275
CU007.001.001 Alta de Evento | 13 | Complejo |  |  | Cálculo de esfuerzo: E = UCP * CF (hs-hombre) |  | Sobrecarga | 15% | 2450.1999 | 306.275
CU007.001.002 Modificación de Evento | 10 | Complejo |  |  | E = | 6533.8665 |  |  | Total días | 2041.8333
CU007.001.003 Baja de Evento | 8 | Complejo
CU007.001.004 Búsqueda de Evento | 3 | Simple
CU007.001.005 Visualizar evento | 3 | simple
Gestion de Especializacion
CU008.001 Administracion de especializacion | 9 | complejo
CU008.001.001 Crear especializacion | 13 | complejo
CU008.001.002 Eliminar especializacion | 6 | medio
Gestion de Ordenes de Compra
CU009.001 Administracion de Ordenes de Compra | 11 | complejo
CU009.001.001 Visualizar Orden de Compra | 11 | complejo
CU009.001.003 Generar Orden de Compra | 5 | medio
Gestion de orden de Trabajo
CU010.001 Gestion de Ordenes de Trabajo | 8 | complejo
CU010.001.001 Creacion de Orden de Trabajo | 4 | medio
CU010.001.002 Modificacion de Orden de Trabajo | 10 | complejo
CU010.001.003 Visualizar Orden de Trabajo | 5 | medio
CU010.001.004 Buscar Orden de Trabajo | 3 | simple
CU010.001.005 Verificar Finalizacion de Orden de Trabajo | 5 | medio