## Hoja 1
Ponderación de Actores
Tipo de actor | Descripción | Factor de peso | Cantidad | Valor Contab
Simple | Otro sistema con una API definida | 1
Medio | Otro sistema o interfaz basada en texto. | 2 |  |  |  | Cálculos
Complejo | Usuario con GUI | 3 | 2 | 6 |  | AUW - Peso de Actores | 6
Ponderación de CUs | [5 empty] | UUCW - Peso de Casos de Uso | 865
Tipo de CU | Descripción | Factor de peso | Cantidad | Valor Contab
Simple | El CU contiene 3 transacciones o menos | 5 | 40 | 200 |  | UUCP - Puntos de Casos de Uso sin Ajustar | 871
Medio | El CU contiene 4 a 7 transacciones | 10 | 41 | 410
Complejo | El CU contiene más de 7 transacciones | 15 | 17 | 255 |  | UCP - Puntos de Casos de Uso Ajustados | 688.9828
Nombre CU | Cantidad de Transacciones | Complejidad
Gestión de Usuarios
CU001.001 Administracion de Permisos | 8 | Complejo
CU001.001.001 Alta de Permiso | 7 | Medio
CU001.001.002 Modificación de Permiso | 4 | Medio |  |  | Tabla 1 - Factores Técnicos TCF
CU001.001.003 Baja de Permiso | 5 | Medio |  |  | Factor | Descripción | Peso | Valor Asignado | Resultado | Descripción p/los valores asignados
CU001.001.004 Emisión de listato de Permiso | 2 | Simple |  |  | T1 | Sistema distribuido | 2 | 0 | 0 | No existe este tipo de funciones en la aplicación.
CU001.001.005 Consulta de Permiso | 2 | Simple |  |  | T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 3 | 3 | El tiempo de respuesta o la capacidad de proceso es crítico
CU001.002 Administracion de Roles | 6 | Medio |  |  | T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 2 | 2 | Pocas restricciones de eficiencia
CU001.002.001 Alta de Rol | 7 | Medio |  |  | T4 | Procesamiento interno Complejo | 1 | 3 | 3 | Algunos procesos Complejos
CU001.002.002 Modificacion de Rol | 6 | Medio |  |  | T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2 | No se exige código reutilizable
CU001.002.003 Baja de Rol | 4 | Medio |  |  | T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 1 | 0.5 | Requerimiento de facilidad de instalación bajo
CU001.002.004 Consulta de Rol | 2 | Simple |  |  | T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 | Facilidad de uso normal
CU001.002.005 Asignación de permisos a Rol |  |  |  |  | T8 | Portabilidad | 2 | 1 | 2 | No se requiere portabilidad
CU001.002.005.001 Asignación de permisos |  |  |  |  | T9 | Facilidad de cambio | 1 | 0 | 0 | No existe ninguna especificacion
CU001.002.005.002 Desasignar permisos |  |  |  |  | T10 | Concurrencia | 1 | 1 | 1 | Se conoce el período punta diario.
CU001.002.006 Emisión de listado de Roles | 2 | Simple |  |  | TF11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 1 | 1 | Seguridad normal
CU001.003- Administracion de usuario | 7 | Medio |  |  | T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 | Sólo accedido por usuario administrador y usuario normal
CU001.003.001 Alta de Usuario | 7 | Medio |  |  | T13 | Facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 3 | 3 | No se requiere entrenamiento especial, fácil de usar
CU001.003.001.001 Asignacion de roles a Usuario | 2 | Simple |  |  | Total Factor Ajuste |  |  |  | 19.5
CU001.003.002 Modificacion de Usuario | 5 | Medio
CU001.003.003 Baja de Usuario | 5 | Medio |  |  | Tabla 2 - Factores Ambientales EF
CU001.003.004 Consulta Usuario | 2 | Simple |  |  | E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Grupo familiarizado con el modelo
CU001.003.005 Emision de Listado de Usuarios | 3 | Simple |  |  | E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | Experiencia media
CU001.003.006 Autenticar Usuario |  |  |  |  | E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 3 | 3 | La mayoría programa en OO
CU001.003.006.001 Log-in de Usuario | 4 | Medio |  |  | E4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 3 | 1.5 | Experiencia media
CU001.003.006.002 Log-out de Usuario | 1 | Simple |  |  | E5 | Motivación | 1 | 5 | 5 | Grupo altamente motivado
CU001.004 Administracion de Personas |  | Complejo |  |  | E6 | Estabilidad en los requerimientos | 2 | 3 | 6 | Se esperan cambios en los requerimientos
CU001.004.001 Alta de Persona | 8 | Complejo |  |  | E7 | Personal de Medio tiempo | -1 | 5 | -5 | Todos part-time
CU001.004.002 Modificacion de Persona | 7 | Medio |  |  | E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3 | Lenguaje de dificultad media
CU001.004.003 Baja de Persona | 4 | Medio |  |  | Total Factor Ajuste |  |  |  | 13.5
CU001.004.004 Consulta de Persona | 2 | Simple
CU001.004.005 Emision de listado de Personas | 2 | Simple |  |  | Cálculos finales
Gestión de Agentes |  |  |  |  | Factor de complejidad técnica
CU002.001 Administración de Agentes | 8 | Complejo |  |  | TFC = | 0.795
CU002.001.001 Alta de Agente | 3 | Simple
CU002.001.002 Modificar Agente | 3 | Simple |  |  | Factor de ambiente
CU002.001.003 Baja de Agente | 3 | Simple |  |  | EF= | 0.995
CU002.001.004 Consulta de Agente | 2 | Simple
CU002.001.003 Visualizar Agente | 2 | Simple
CU002.001.003 Emision de listado de Agentes | 2 | Simple
Gestión de Sectores
CU003.001 Administracion de sectores | 8 | Complejo
CU003.001.001 Alta de Sector | 9 | Complejo
CU003.001.002 Modificacion de Sector | 8 | Complejo
CU003.001.003 Baja de Sectores | 4 | Medio
CU003.001.004 Consulta de Sectores | 2 | Simple
CU003.001.005 Emision de listado de Sectores | 2 | Simple
Gestion de Pedidos
CU004.001 Administracion de pedidos | 8 | Complejo
CU004.001.001 Alta de Pedidos | 7 | Medio |  |  | Puntos de casos de uso ajustados
CU004.001.002 Consulta de Pedidos | 2 | Simple
CU004.001.003 Emision de listado de Pedidos | 2 | Simple |  |  | De E1 a E6 <3 = | 0 | Fase | % por fase | Hs-hombre | Días (hs-hombre/8 hs-laborales)
CU004.001.004 Modificar de Pedidos | 7 | Medio |  |  | De E7 y E8 > 3 = | 1 | Análisis | 10% | 1722.4569 | 215.3071
CU004.001.005 Visualizar Pedidos | 4 | Medio |  |  | Total | 1 | Diseño | 20% | 3444.9139 | 430.6142
CU004.001.005.002 Visualizar Tarea | 8 | Complejo |  |  | CF | 10 | Desarrollo | 40% | 6889.8277 | 861.2285
CU004.001.005.002.001 Alta de Tarea | 7 | Medio |  |  |  |  | Pruebas | 15% | 2583.6854 | 322.9607
CU004.001.005.002.002 Agregar Recursos | 6 | Medio |  |  | Cálculo de esfuerzo: E = UCP * CF (hs-hombre) |  | Sobrecarga | 15% | 2583.6854 | 322.9607
CU004.001.004.003.001 Asignar Insumo | 6 | Medio |  |  | E = | 6889.8277 |  |  | Total días | 2153.0712
CU004.001.004.003.004 Asignar Agente | 4 | Medio
CU004.001.005.002.003 Quitar Recursos | 6 | Medio
CU004.001.004.003.002 Quitar Insumo | 3 | Simple
CU004.001.004.003.005 Quitar Agente | 3 | Simple
CU004.001.005.002.004 Quitar Tarea | 4 | Medio
CU004.001.005.002.005 Modificación de Tarea | 7 | Medio
CU004.001.005.002.006 Emisión de listado de Tarea | 2 | Simple
CU004.001.005.001 Visualizar Historial | 3 | Simple
CU004.001.005.001.001 Emisión de Historial de Pedidos | 2 | Simple
Gestion de Insumos
CU005.001 Administracion de Insumos. | 10 | Complejo
CU005.001.001 Alta de Insumo | 6 | Medio
CU005.001.002 Modificación de Insumo | 6 | Medio
CU005.001.003 Baja de Insumo | 3 | Simple
CU005.001.004 Consulta de Insumo | 2 | Simple
CU005.001.005 Emisión de listado de Insumo | 2 | Simple
CU006.001.006 Consulta de historial de insumo | 2 | Simple
Gestion de Informes
CU006.001 Administracion de Informes. | 8 | Complejo
CU006.001.001 Informe sobre Pedidos | 9 | Complejo
CU006.001.002 Informe sobre ordenes de Trabajo | 10 | Complejo
CU006.001.003 Informes sobre los agentes | 11 | Complejo
CU006.001.004 Informe sobre Pedidos | 10 | Complejo
Gestion de Eventos
CU007.001 Administracion de Calendario de Eventos | 7 | Medio
CU007.001.001 Alta de Evento | 4 | Medio
CU007.001.002 Modificación de Evento | 4 | Medio
CU007.001.003 Baja de Evento | 4 | Medio
CU007.001.004 Búsqueda de Evento | 3 | Simple
Gestion de Especializacion
CU008.001 Administracion de especializacion | 7 | Medio
CU008.001.001 Alta de especializacion | 8 | Complejo
CU008.001.002 Modificación de especializacion | 8 | Complejo
CU008.001.003 Baja de especializacion | 4 | Medio
CU008.001.004 Consulta de especializacion | 2 | Simple
CU008.001.005 Emision de listado de especializaciones | 2 | Simple
Gestion de Ordenes de Compra
CU009.001 Administracion de Ordenes de Compra | 7 | Medio
CU009.001.001 Alta de Orden de Compra | 4 | Medio
CU009.001.002 Modificacion de Orden de Compra | 5 | Medio
CU009.001.003 Visualizar Orden de Compra | 6 | Medio
CU009.001.003.001 Sumar Entrada | 4 | Medio
CU009.001.003.002 Anular pedido de Insumo | 5 | Medio
CU009.001.003.003 Emision de Orden de Compra | 2 | Simple
CU009.001.004 Consulta de Orden de Compra | 2 | Simple
CU009.001.005 Emision de listado de orden de compra | 2 | Simple
Gestion de orden de Trabajo
CU010.001 Gestion de Ordenes de Trabajo | 6 | Medio
CU010.001.001 Alta de Orden de Trabajo | 4 | Medio
CU010.001.002 Buscar Tarea | 2 | Simple
CU010.001.003 Emitir listado de Ordenes de Trabajo | 2 | Simple
CU010.001.004 Visualizar Orden de Trabajo | 5 | Medio
CU010.001.004.001 Emitir listado de tareas | 2 | Simple
CU010.001.004.002 Visualizar listado de tareas | 3 | Simple
CU010.001.005 Verificar Finalizacion de Orden de Trabajo | 2 | Simple